## 通过验收19
附件
2017-2018年高效生态农业发展项目（一类项目）资金下达表（第三批）
序号 | 乡镇 | 产业类别 | 项目名称 | 实施单位 | 建设地点 | 联系人 联系电话 | 项目计划 建设规模 | 实际测绘/实际完成建设内容 |  |  | 实际补助金额（元） |  | 实际 补助金额 （万元） | 备注
1 | 海口镇 | 有机肥生产 | 2017年利用畜禽排泄物生产商品有机肥 | 浙江欣宏源养殖有限公司 | 海口镇南江村关圩垟 | 赖建兵 15925799588 | 3304.16吨 | 2091.24吨 | 2091.24 | 80 | 167299.2 | 10000 | 16.7299
2 | 海口镇 | 有机肥生产 | 2018年利用畜禽排泄物生产商品有机肥 | 浙江欣宏源养殖有限公司 | 海口镇南江村关圩垟 | 赖建兵 15925799588 | 4100吨 | 3306.7吨 | 3306.7 | 80 | 264536 | 10000 | 26.4536
3 | 阜山乡 | 道路设施 | 荷花基地游步道建设 | 青田县阜山乡陈宅村村民委员会 | 阜山乡陈宅村 | 陈建雄15906782999 | 50亩荷花基地建游步道500米 | 567.803米 | 500 | 50 | 25000 | 10000 | 2.5
4 | 北山镇 | 道路设施 | 水果基地操作道建设 | 青田县艮伟家庭农场 | 北山镇半岭村上洋自然村 | 张艮伟15990850393/520393 | 60亩水果基地建操作道1100米 | 685.895米 | 685.895 | 50 | 34294.75 | 10000 | 3.4295
5 | 北山镇 | 道路设施 | 基地游步道建设 | 青田北山石马坑铁皮石斛种植专业合作社 | 北山镇张岙田青山9号 | 张金林13567616377 | 50亩基地建操作道1500米 | 798.005米 | 798.005 | 50 | 39900.25 | 10000 | 3.99
6 | 季宅乡 | 中药材产业 | 覆盆子种植 | 青田县雾里山中药材种植专业合作社 | 季宅乡潘山村 | 洪长光 15957844828 | 覆盆子160亩 | 59.041亩 | 59.041 | 500 | 29520.5 | 10000 | 2.952
7 | 小舟山乡 | 休闲观光农业 | 诗画小舟山乡油菜花庄园 | 浙江花舞云田旅游发展有限公司 | 小舟山乡小舟山村 | 季荻祥15988082037 | 260亩 | 2018年210亩 2019年210亩 2020年210亩 | 210*300=63000 210*280=58800 2105*260=54600 |  | 176400 | 10000 | 17.64
8 | 小舟山乡 | 休闲观光农业 | 观光油菜花梯田 | 青田县小舟山田鱼专业合作社 | 小舟山乡小舟山村梯田核心区 | 刘永如13905782435 | 205亩 | 2018年205亩 2019年205亩 | 205*300=61500 205*280=57400 |  | 118900 | 10000 | 11.89
9 | 仁宫乡 | 道路设施 | 杨梅山操作道建设 | 青田县康远杨梅种植专业合作社 | 仁宫乡密溪村梅香龙自然村 | 黄志远13575385725 | 200亩杨梅基地建操作道2000米 | 1387.04米 | 1387.04 | 50 | 69352 | 10000 | 6.9352
10 | 瓯南街道 | 道路设施 | 杨梅黄桃瓯柑基地操作道 | 青田县平风寨春华家庭农场 | 瓯南街道平风寨村南木宕 | 张春华13567632088 | 操作道3000米 | 576.143米 | 576.143 | 50 | 28807.15 | 10000 | 2.8807
11 | 瓯南街道 | 道路设施 | 杨梅园区道路建设 | 青田县远海杨梅种植专业合作社 | 瓯南街道南湾村 | 留松远13867098558 | 机耕路6公里 操作道2公里 | 机耕路2528.685米 | 2528.685 | 50 | 126434.25 | 10000 | 12.6434
12 | 瓯南街道 | 主题公园 | 杨梅主题公园 | 青田县平风寨春华家庭农场(瓯南街道) | 瓯南街道 平风寨村 | 张春华13567632088 | 游步道800米、凉亭2座、长廊15米、停车场525平方米、道路指示牌5个、果皮箱10个、户外休闲座椅2套、植物规划1项、杨梅模型1项 | 停车场面积1069.69平方米、长廊95.2米、游步道长度1055米、凉亭2个，道路指示牌4个、果皮箱10个、户外休闲座椅2套，总投资73.4429万元。 |  |  | 500000 | 10000 | 25 | 《关于印发加快高效生态农业发展的实施细则的通知》（青政办发〔2017〕108号）第十七条第2点对经相关主管部门审核备案的“稻鱼共生”、杨梅、油茶、茶叶、竹海等乡村振兴战略主题公园项目，除享受连片种植、农家乐民宿发展政策外，其他基础建设按投资额 70%的标准给予补助，最高不超过 50 万元。
13 | 三溪口 街道 | 道路设施 | 杨梅园区道路建设 | 青田县上岸果蔬种植专业合作社 | 三溪口街道驮坪自然村至桃树窟自然村 | 郑海南 13905782795 | 机耕路6公里 | 1214.55米 | 1214.55 | 50 | 60727.5 | 10000 | 6.0728
14 | 三溪口 街道 | 机器换人 | 杨梅冷藏库及运输车 | 青田县俏儿家庭农场 | 三溪口街道仁川村 | 13884342223 633225 | 冷藏库80立方米 冷藏运输车1辆 | 冷藏库60.52立方米 | 60.52 | 200 | 12104 | 10000 | 1.2104
15 | 腊口镇 | 生态循环 | 室外发酵床建设 | 青田县帮龙畜禽养殖专业合作社 | 腊口镇张庄村马岭头 | 13587171268 | 260平方米 | 302.701平方米 |  |  | 100000 | 10000 | 10
16 | 阜山乡 | 土地流转 | 朱岙村土地流转项目 | 青田轩德皇菊开发有限公司 | 阜山乡朱岙村 | 俞亚明13023633888 | 302.4亩 流转期限14年 | 967.57亩 |  |  | 290000 | 10000 | 29 | 补助3年
17 | 阜山乡 | 土地流转 | 陈宅村土地流转项目 | 青田轩德皇菊开发有限公司 | 阜山乡陈宅村 | 俞亚明13023633888 | 612亩 流转期限14年
18 | 阜山乡 | 土地流转 | 岙底村土地流转项目 | 青田轩德皇菊开发有限公司 | 阜山乡岙底村 | 俞亚明13023633888 | 256.94亩 流转期限11年
19 | 贵岙乡 | 土地流转 | 土地流转 | 青田县金岳道家庭农场 | 贵岙乡大双坑村 | 金岳道15869229716 | 280亩 流转期限25年 | 60亩 |  |  | 12000 | 10000 | 1.2 | 补助3年
合计 | [10 empty] | 2055275.6 |  | 180.5276