附件2

青田县大干教育学在青田行动计划（2022-2025年）任务分解表

| 序号 | 提升项目 | 监测标准 | 2021年监测情况 | 2022年自查情况 | 年度任务 | 责任 单位 | 教育局责任科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023年 | 2024年 | 2025年 |  |  |
| 1 | 经费保障 | 生均公共财政预算教育事业费比上一年度增长；生均公共财政预算公用经费比上一年度增长 | 达标。幼儿园、小学、初中、普高、职高生均公共财政预算教育事业费分别较上年增长3.95%、20.53%、18.21%、2.88%、14.10%；生均公共财政预算公用经费比上一年度分别增长1.61%、1.46%、2.87%、0.58%、0.54%。 | 达标。幼儿园、小学、初中、普高、职高生均公共财政预算教育事业费分别较上年增长6.06%、5.78%、6.77%、4.67%、5.56%；生均公共财政预算公用经费比上一年度分别增长19.78%、30.27%、56.14%、2.8%、31.62%。 | 逐年增长 | 逐年增长 | 逐年增长 | 财政局 | 计财科 |
| 2 | 教师保障 | 幼儿园（班师比）1:2，初中、中职学校、特殊教育学校生师比分别达13.5:1、12:1、3：1 | 未达标。幼儿园班师比1:1.74，专任教师距达标差121人；初中、中职学校、特殊教育学校生师比分别为13.85:1、26.06:1、16.60:1。 | 幼儿园班师比为1:1.77，专任教师距达标差112人；初中生师比13.49：1，达标；中职学校生师比11.98:1，达标；特殊教育生师比16.60:1，未达标。 | 幼儿园达1:1.82；初中、中职学校生师比保持达标；特殊教育生师比达16.60:1。 | 幼儿园班师比达1:1.9；初中、中职学校生师比保持达标；特殊教育生师比达16.60:1。 | 幼儿园班师比达1:2；初中、中职学校生师比保持达标；特殊教育生师比达3:1。 | 编办、财政局、人社局、教育局 | 学前教育、教育科 |
| 3 |  | 初中教师研究生及以上、高中教师研究生及以上、职业院校专任教师双师型比例分别达8%、20%、90% | 未达标。初中教师研究生及以上、高中教师研究生及以上、职业院校专任教师双师型比例依次为1.79%、5.82%、55.56%。 | 未达标。初中教师研究生及以上、高中教师研究生及以上、职业院校专任教师双师型比例依次为1.98%、5.03%、96%。 | 初中教师研究生及以上、高中教师研究生及以上、职业院校专任教师双师型比例依次达2%、5.5%、96%。 | 初中教师研究生及以上、高中教师研究生及以上、职业院校专任教师双师型比例依次达2.5%、6%、96%。 | 初中教师研究生及以上、高中教师研究生及以上、职业院校专任教师双师型比例依次达3%、6.5%、96%。 | 人社局、财政局 | 人事科、教育科 |
| 4 | 教师待遇 | 在编中小学教师平均工资水平不低于当地公务员平均工资水平。在对公务员普遍发放奖励性补贴时，同时间同幅度考虑中小学教师 | 达标 | 达标。2021年青田县在编中小学教师平均工资149603元，公务员平均工资128295元。 | 保持 | 保持 | 保持 | 人力社保局、财政局、教育局 | 人事科、计财科 |
| 5 | 教师待遇 | 公办幼儿园劳动合同制教师平均工资收入不低于当地在编幼儿教师的平均工资 (基本工资+绩效工资) ，民办园教师平均年收入不低于上一年度所在地全社会单位在岗职工年平均工资 | 未达标 | 未达标：公办幼儿园非编专任教师平均工资收入没有达到当地在编幼儿教师的平均工资，个别民办园没有做到教师工资不低于上一年度所在地全社会单位在岗职工年平均工资。 | 建立公办幼儿园非编专任教师岗位薪酬稳步增长机制，公办幼儿园非编专任教师平均工资收入达到当地在编幼儿教师的平均工资 ；财政保证生均补助资金，民办园教师平均年收入不低于上一年度所在地全社会单位在岗职工年平均工资。 | 公办幼儿园非编专任教师平均工资同步提高 ；财政保证生均补助资金，民办园教师平均年收入不低于上一年度所在地全社会单位在岗职工年平均工资。 | 公办幼儿园非编专任教师平均工资收入同步提高；财政保证生均补助资金，民办园教师平均年收入不低于上一年度所在地全社会单位在岗职工年平均工资。 | 教育局、人力社保局、财政局 | 人事科、学前教育、计财科 |
| 6 | 现代化学校比例 | 幼儿园、义务段、高中、社区学校省级现代化学校比例分别达到省均值 | 未达标。2020年成技校腊口校区创成省现代学校。全县幼儿园、义务段、高中、社区学校省级现代化学校比例分别为0%、0%、0%、16.67%. | 未达标。2021年油竹幼儿园、伯温中学、成技校东源校区3所学校创成省现代学校。全县幼儿园、义务段、高中、社区学校省级现代化学校比例分别为1.23%、2.13%、0%、33.33%. | 指导华侨幼儿园、油竹小学、华侨中学、青田中学等4所学校创建省现代化学校。全县幼儿园、义务段、高中、社区学校省级现代化学校比例分别达到2.47%、6.38%、16.67%、33.33% | 指导高湖幼儿园、温溪三小、县职技校、成技校船寮校区等4所学校创建省现代化学校。全县幼儿园、义务段、高中、社区学校省级现代化学校比例分别达到3.7%、8.51%、33.33%、50%。 | 指导腊口幼儿园、温溪实验、等2所学校创建省现代化学校。全县幼儿园、义务段、高中、社区学校省级现代化学校比例分别达到4.94%、10.63%、33.33%、50%。 | 教育局、发改局、自然资源局、财政局、建设局、相关乡镇街道 | 督导室 |
| 7 | 素质教育 实施 | 生均体育运动场馆面积达标学校比例达100% | 未达标。我县生均体育运动场馆面积达标学校比例为76.92%。 | 未达标。全县小学、初中生均体育运动场馆面积分别为7.89平方米、13.77平方米。其中：实验学士路校区、城东少年宫路校区、实验东山路校区、实验鹤城西路校区、城东塔山路校区、江南学校、彭括校区、温溪二小、山口镇小、海口镇中、温溪一中、章中集团12所学校不达标。 | 开工建设新东山学校、石郭小学、章旦中学教育集团扩建二期工程、温溪一中迁建工程，完成华侨小学建设工程，解决城东塔山路校区、东山分校、江南学校、章中集团生均体育运动场馆面积不达标问题。 | 加快校建工程建设进度 | 搬迁实验学士路校区，解决实验学士路校区、城东少年宫路校区、实验鹤城西路校区生均体育运动场馆面积不达标问题。 | 教育局、发改局、自然资源局、财政局、建设局、相关乡镇（街道） | 计财科 |
| 8 | 班额均衡 | 小学、初中每个校区规模2000人以内（九年一贯制学校2500人） | 未达标。江南学校现有学生2793人，超2000人办学规模。 | 未达标。江南学校现有学生2772人，超2000人办学规模。 | 控制江南学校招生规模，加快石郭小学建设。 | 控制江南学校招生规模，加快石郭小学建设。 | 将江南学校部分学生分流至石郭小学。 | 教育局、发改局、自然资源局、财政局、建设局、相关乡镇（街道） | 教育科 |
| 9 |  | 幼儿园小班25人、中班30人、大班35人及以下，小学40人及以下，初中45人及以下均达到90%，高中40人及以下达80% | 未达标。幼儿园、小学、初中、高中达标的班级数比例依次为64.84%、53.45%、36.54%、47.79%。 | 未达标。全县幼儿园、小学、初中、高中达标的班级数比例依次为69%、52.59%、38.97%、42.65%。 | 全县幼儿园、小学、初中、高中达标的班级数比例依次达80%、51%、39%、44%。 | 全县幼儿园、小学、初中、高中达标的班级数比例依次达85%、52%、39%、45%。 | 全县幼儿园、小学、初中、高中达标的班级数比例依次达90%、52%、40%、46%。 | 教育局、发改局、自然资源局、建设局、财政局、相关乡镇（街道） | 教育科、学前教育、 |
| 10 | 教育协调 发展 | 学前教育省二级及以上幼儿园覆盖面达60% | 未达标。学前教育省二级及以上幼儿园覆盖面为53.04%。 | 省二级及以上幼儿园覆盖面为57.04%。 | 省二级及以上幼儿园覆盖面达到60%。 | 省二级及以上幼儿园覆盖面达到65%。 | 省二级及以上幼儿园覆盖面达到75%。 | 教育局 | 学前教育 |
| 11 |  | 特殊教育义务教育段持证残疾儿童送教上门比例小于8%、随班就读学生5人及以上普通学校拥有资源教室的学校比例达100% | 无监测 | 未达标。送教上门比例34.3%、资源教室比例100%。 | 送教上门比例33%、资源教室比例100%。 | 送教上门比例32%、资源教室比例100%。 | 培智学校新建工程投入使用，送教上门比例小于8%、资源教室比例100%。 | 教育局、发改局、自然资源局、建设局、财政局 | 教育科 |
| 12 | 教育发展 水平 | 创建省级、国家级学前教育普及普惠县 | 未达标 | 未达标。该项评价体系包括普及普惠水平、政府保障情况、幼儿园保教质量保障情况等三个方面，共计测评点36项，其中27项达标、9项不达标。 | 按照《青田县创建全国学前教育普及普惠县实施方案》开展创建工作。 | 按照《青田县创建全国学前教育普及普惠县实施方案》开展创建工作。 | 创成国家级学前教育普及普惠县。 | 各相关部门、乡镇（街道） | 督导室、学前教育等 |
| 13 |  | 创建省级、国家级义务教育优质均衡县 | 未达标 | 未达标。该项评价体系包括资源配置、政府保障程度、教育质量、社会认可度四个方面，共计测评点32项，其中25项达标，7项不达标。 | 按照《青田县创建全国义务教育优质均衡发展县实施方案》开展创建工作。 | 按照《青田县创建全国义务教育优质均衡发展县实施方案》开展创建工作。 | 按照《青田县创建全国义务教育优质均衡发展县实施方案》开展创建工作。 | 各相关部门、各乡镇（街道） | 督导室等 |
| 14 | 学业水平 | 义务教育质量监测结构型质量达到省平均值（差异度0.2以下为优质均衡发展） | 未达标。义务教育质量监测结构型质量为0.5。 | 未监测 | 严格落实公民同招政策，优化校网布局，加强教育共同体建设，持续推进优化课堂教学和优化作业管理，义务教育质量监测结构型质量达到0.4。 | 严格落实公民同招政策，优化校网布局，加强教育共同体建设，持续推进优化课堂教学和优化作业管理，义务教育质量监测结构型质量达到0.3。 | 严格落实公民同招政策，优化校网布局，加强教育共同体建设，持续推进优化课堂教学和优化作业管理，义务教育质量监测结构型质量低于0.2。 | 教育局 | 教研室 |