## Sheet1
青田县2018年度县计划农村饮用水工程维修改造"以奖代补"项目资金补助明细表
序号 | 乡镇名称 | 村 名 | 主要建设内容 | 受益人口（人） | 核实计划总投资（万元） | 下达资金补助计划（万元） | 验收后实际补助拨付资金（万元） | 备注
1 | 鹤城街道 | 小计 | 1处 | 45 | 5.5 | 3.9 | 3.9
⑴ |  | 鹤东村东窟自然村 | 清水池1座、过滤池1座、管网2200米 | 45 | 5.5 | 3.9 | 3.9
2 | 瓯南街道 | 小计 | 4处 | 4598 | 39.7 | 27.8 | 17.37
⑴ |  | 南湾村 | 消毒设备及保护设施3套、管网700米、围栏 | 1035 | 7 | 5 | 5
⑵ |  | 外旦村 | 管网3400米 | 2037 | 3.7 | 2.5 | 2.5
⑶ |  | 郑坑下村 | 拦水堰坝1座、过滤池1座、管网5000米 | 1059 | 11.5 | 8 | 8
⑷ |  | 陈学村 | 清水池1座、管网2400米 | 467 | 6.5 | 4.5 | 1.87 | 并到三溪口街道上岸村
⑸ |  | 湖边村 | 增压站 | 2215 | 11 | 7.8 | 0 | 由于该项目当时未实施，且湖边村整村已列入2020年农村饮用水达标提标工程建设计划，故取消该项资金补助
3 | 油竹街道 | 小计 | 1处 | 332 | 8.5 | 6 | 6
⑴ |  | 麻宅村吊马岭自然村 | 拦水堰坝1座、过滤池1座、管网3000米 | 332 | 8.5 | 6 | 6
4 | 章旦乡 | 小计 | 1处 | 2489 | 18.5 | 10 | 10
⑴ |  | 章旦村 | 章旦乡饮用水工程取水口及支架 | 2489 | 18.5 | 10 | 10
5 | 阜山乡 | 小计 | 3处 | 2692 | 9 | 6 | 4.8
⑴ |  | 龙隐村乌云山自然村 | 拦水堰坝2座、管网750米 | 762 | 6 | 4 | 2.8
⑵ |  | 双溪村夏西坑自然村 | 消毒设备及保护设施1套 | 930 | 1.5 | 1 | 1
⑶ |  | 双溪村岭康自然村 | 消毒设备及保护设施1套 | 1000 | 1.5 | 1 | 1
6 | 仁宫乡 | 小计 | 10处 | 12161 | 20.2 | 13.8 | 13.8
⑴ |  | 彭湖村 | 消毒设备及保护设施1套 | 1270 | 1.5 | 1 | 1
⑵ |  | 红花村 | 消毒设备及保护设施1套 | 460 | 1.5 | 1 | 1
⑶ |  | 朱山村 | 消毒设备及保护设施1套 | 820 | 1.5 | 1 | 1
⑷ |  | 大奕村 | 消毒设备及保护设施1套 | 1389 | 1.5 | 1 | 1
⑸ |  | 小奕村吴山自然村 | 消毒设备及保护设施1套 | 1894 | 1.5 | 1 | 1
⑹ |  | 孙前村 | 消毒设备及保护设施1套 | 400 | 1.5 | 1 | 1
⑺ |  | 桃坳村 | 消毒设备及保护设施1套 | 400 | 1.5 | 1 | 1
⑻ |  | 钓滩村 | 消毒设备及保护设施1套 | 1750 | 1.5 | 1 | 1
⑼ |  | 仁宫村 | 二氧化氯发生器1套 | 3500 | 2.5 | 1.8 | 1.8
⑽ |  | 彭湖村尼山自然村村 | 拦水堰坝1座、清水池1座、过滤池1座、管网1600米 | 278 | 5.7 | 4 | 4
7 | 三溪口街道 | 小计 | 3处 | 6055 | 34 | 23.5 | 23.5
⑴ |  | 国垟村莲头自然村 | 拦水堰坝1座、过滤池1座、管网2500米、围墙 | 486 | 14 | 10 | 10
⑵ |  | 黄山砻村 | 管网4100米 | 569 | 8 | 5.5 | 5.5
⑶ |  | 石溪乡集中饮用水工程 | 厂区外浆切块石档墙350立方米 | 5000 | 12 | 8 | 8
8 | 温溪镇 | 小计 | 3处 | 2045 | 31.5 | 15 | 15
⑴ |  | 呈岙村 | 拦水堰坝1座、过滤池1座、管网770米、消毒设备及保护设施1套 | 515 | 9 | 6 | 6
⑵ |  | 周岙村（周岙底村） | 清水池200立方米1座 | 810 | 21 | 8 | 8
⑶ |  | 大垟下村 | 消毒设备及保护设施1套 | 720 | 1.5 | 1 | 1
9 | 吴坑乡 | 小计 | 2处 | 1984 | 12 | 8 | 8
⑴ |  | 东溪村东溪自然村 | 维修拦水堰坝、维修蓄水池1座、维修过滤池1座、管网680米 | 1774 | 6 | 4 | 4
⑵ |  | 东溪村横降寨自然村 | 维修拦水堰坝1座、维修过滤池1座、管网720米 | 210 | 6 | 4 | 4
10 | 小舟山乡 | 小计 | 1处 | 1227 | 7 | 5 | 5
⑴ |  | 新建村 | 维修拦水堰坝1座、管网850米、消毒设备及保护设施1套 | 1227 | 7 | 5 | 5
11 | 贵岙乡 | 小计 | 2处 | 425 | 13.5 | 9 | 9
⑴ |  | 贵岙村坑外自然村 | 拦水堰坝1座、清水池1座、过滤池1座、管网1650米 | 320 | 9 | 6 | 6
⑵ |  | 呈山村横田自然村 | 拦水堰坝1座、过滤池1座、管网1550米 | 105 | 4.5 | 3 | 3
12 | 山口镇 | 小计 | 1处 | 200 | 6.3 | 4.4 | 4.4
⑴ |  | 雅陈村杜山自然村 | 拦水堰坝1座、管网1500米、消毒设备及保护设施1套 | 200 | 6.3 | 4.4 | 4.4
13 | 仁庄镇 | 小计 | 2处 | 739 | 9.7 | 8.7 | 8.7
⑴ |  | 垟心村坳头自然村 | 拦水堰坝1座、清水池1座、管网1500米 | 289 | 6.7 | 6.6 | 6.6
⑵ |  | 吴岸村 | 维修清水池1座、管网400米 | 450 | 3 | 2.1 | 2.1
14 | 方山乡 | 小计 | 1处 | 800 | 8.11 | 6.5 | 6.2
⑴ |  | 松树下村 | 过滤池1座、管网3000米 | 800 | 8.11 | 6.5 | 6.2
15 | 船寮镇 | 小计 | 4处 | 2300 | 30.3 | 27 | 27
⑴ |  | 下七步村下七步自然村 | 清水池1座、管网600米 | 500 | 3.5 | 2.5 | 2.5
⑵ |  | 章庆村陈大丘自然村 | 管网710米 | 300 | 2.8 | 2 | 2
⑶ |  | 王巷村 | 管网1200米 | 300 | 5 | 3.5 | 3.5
⑷ |  | 垟肚村 | 管网900米、水源头改造 | 1200 | 19 | 19 | 19 | 丽水电视问政
16 | 海口镇 | 小计 | 1处 | 560 | 8.5 | 6 | 6
⑴ |  | 泗洲埠村黄叫自然村 | 过滤池1座、清水池1座、管网1500米、消毒设备及保护设施1套 | 560 | 8.5 | 6 | 6
17 | 高市乡 | 小计 | 2处 | 232 | 24.81 | 3.7 | 13.7
⑴ |  | 高市村官山自然村 | 拦水堰坝1座、清水池1座、管网897米、消毒设备及保护设施1套 | 116 | 5.2 | 3.7 | 3.7
⑵ |  | 练岙石门渔村 | 水库清淤、拦水堰坝、管网、安装水表等 | 116 | 19.61 | 0 | 10 | 新增加已完工验收项目，予以资金补助
18 | 海溪乡 | 小计 | 2处 | 6806 | 18 | 13 | 13
⑴ |  | 大元村 | 清水池1座、蓄水池1座、管网1400米 | 306 | 6 | 4.5 | 4.5
⑵ |  | 海溪乡集中饮用水工程 | 解压阀2个、管网160米、法拉头、抢修节 | 6500 | 12 | 8.5 | 8.5
19 | 东源镇 | 小计 | 2处 | 904 | 3 | 2 | 0.94
⑴ |  | 东源村驮溜自然村 | 消毒设备及保护设施1套 | 260 | 1.5 | 1 | 0.56 | 规格不同
⑵ |  | 驮龙村 | 消毒设备及保护设施1套 | 644 | 1.5 | 1 | 0.38 | 规格不同
20 | 高湖镇 | 小计 | 2处 | 268 | 17.9 | 12.5 | 6
⑴ |  | 五源山村岭头自然村 | 管网1990米、消毒设备及保护设施1套 | 166 | 4.3 | 3 | 3
⑵ |  | 内冯村下坑自然村 | 拦水堰坝1座、清水池1座、管网430米、消毒设备及保护设施1套 | 102 | 4 | 3 | 3
⑶ |  | 外冯村石柱岩自然村 | 拦水堰坝1座、蓄水池1座、过滤池1座、管网1010米、消毒设备及保护设施1套 | 200 | 9.6 | 6.5 | 0 | 由于该项目当时未实施，且外冯村整村已列入2020年农村饮用水达标提标工程建设计划，故取消该项资金补助
21 | 季宅乡 | 小计 | 2处 | 815 | 20.83 | 14 | 14
⑴ |  | 季宅村真代自然村 | 拦水堰坝1座、清水池1座、过滤池1座、管网1750米、消毒设备及保护设施1套 | 178 | 13.47 | 9 | 9
⑵ |  | 季宅村三房自然村 | 管网920米 | 637 | 7.36 | 5 | 5
22 | 万山乡 | 小计 | 1处 | 310 | 14.8 | 10 | 10
⑴ |  | 乌泥塘村龙须自然村 | 维修蓄水池1座、过滤池1座、管网2750米、消毒设备及保护设施1套 | 310 | 14.8 | 10 | 10
23 | 腊口镇 | 小计 | 0处 | 400 | 1.5 | 1 | 0
⑴ |  | 瑶均村 | 消毒设备及保护设施1套 | 400 | 1.5 | 1 | 0 | 由于该项目在2019年度农村饮用水工程水质整改中已实施并安排了资金补助，故取消该项资金补助。
24 | 舒桥乡 | 小计 | 1处 | 150 | 1.5 | 1 | 1
⑴ |  | 舒桥村丁埠头下洋自然村 | 消毒设备及保护设施1套 | 150 | 1.5 | 1 | 1
25 | 祯旺乡 | 小计 | 0处 | 320 | 20.7 | 10 | 0
⑴ |  | 吴畲村吴畲自然村 | 拦水堰坝1座、清水池1座、管网3000米 | 320 | 20.7 | 10 | 0 | 由于该项目当时未实施，且吴畲村整村已列入2020年农村饮用水达标提标工程建设计划，故取消该项资金补助
26 | 祯埠镇 | 小计 | 2处 | 2198 | 43.6777 | 17 | 17
⑴ |  | 王村 | 拦水堰坝1座、清水池1座、管网5000米 | 1110 | 33.1477 | 10 | 10
⑵ |  | 锦水村 | 拦水堰坝2座、清水池2座、管网400米 | 1088 | 10.53 | 7 | 7
27 | 北山镇 | 小计 | 3处 | 2300 | 22.7 | 20.2 | 20.2
⑴ |  | 仁村村 | 一体化净化消毒设备1套 | 1300 | 12.5 | 10 | 10
⑵ |  | 湖西村 | 一体化净化消毒设备1套 | 600 | 8.9 | 8.9 | 8.9
⑶ |  | 高桥背村 | 消毒设备及保护设施2套 | 400 | 1.3 | 1.3 | 1.3
28 | 巨浦乡 | 小计 | 4处 | 1400 | 20.75 | 15 | 14.5
⑴ |  | 驮垅村 | 拦水堰坝1座、管网4700米 | 300 | 7.6 | 5.5 | 5
⑵ |  | 坑下村 | 新建简易取水点3处、溪坑集水井2座、维修清水池2座、过滤池5座、管网2965米 | 500 | 6.85 | 5 | 5
⑶ |  | 下湾村 | 水池基础加固1项、管网530米 | 500 | 3.3 | 2.4 | 2.4
⑷ |  | 王谢村 | 拦水堰坝1座、清水池1座、管网90米 | 100 | 3 | 2.1 | 2.1
总计 |  |  | 61处 | 53885 | 472.4777 | 300 | 279.01