## 前期项目
附件3
青田县大干教育学在青田行动计划（2022-2025年）项目建设任务清单
序号 | 项目名称 | 拟建设地点 | 建设规模及主要内容 | 起止年限 | 总投资 （万元） | 目前进展情况 | 2022年计划完成投资（万元） | 2023年计划投资（万元） | 2024年计划投资（万元） | 2025年计划投资（万元） | 责任单位 | 备注
|  |  |  | 合计 | 321002 | 0 | 24700 | 132000 | 105500 | 60900
1 | 青田县海口镇幼儿园新建工程 | 海口镇 | 办学规模为12个班，总用地面积7146平方米，总建筑面积4836平方米。 | 2023-2023.11 | 4000 | 完成可研和设计方案批复，正在初步设计编制 |  | 4000 |  |  | 国有公司
2 | 青田县温溪三小幼儿园迁建工程 | 温溪镇 | 原温溪三小幼儿园迁建，办学规模为12个班，360个学前教育学位，总用地面积10亩，总建筑面积5000平方米。 | 2023-2023.11 | 5000 | 完成可研和设计方案批复，正在初步设计编制 |  | 5000 |  |  | 国有公司
3 | 青田县沙埠幼儿园改扩建工程 | 温溪镇 | 原温溪五小沙埠校区改建为沙埠幼儿园，规划9个班级，新建和改造面积约6000平方米，主要建设内容为拆除部分旧教学楼，新建一座教学综合楼，原有一座教学楼地面、天花板、墙体、门窗等改造，室外附属设施及相关设备购置和征收拆迁费用。 | 2023-2023.11 | 3500 | 完成可研和设计方案批复，正在初步设计编制 |  | 3500 |  |  | 教育局
4 | 青田县船寮镇实验幼儿园新建工程 | 船寮镇 | 办学规模为15个班，总用地面积15亩，总建筑面积6000平方米。 | 2023-2023.11 | 6000 | 完成控规编制 |  | 6000 |  |  | 国有公司
5 | 青田县实验幼儿园新建二期工程 | 鹤城街道 | 规划6个班级，总用地2900平方米，总建筑面积约2000平方米，主要建设内容为教学综合楼、门卫室、室外附属设施和相关设备购置。 | 2023-2023.11 | 4000 | 完成房屋征收 |  | 4000 |  |  | 国有公司
6 | 青田县鹤城幼儿园新建工程 | 鹤城街道 | 拟选址老水厂区块，办园规模9个班，总建筑面积6000平方米，其中地上4000平方米，地下2000平方米。 | 2023-2023.11 | 6000 | 完成控规编制 |  | 6000 |  |  | 国有公司
7 | 青田县温溪镇港头幼儿园新建工程 | 温溪镇 | 总用地10亩，总建筑面积6000平方米，规划12个班级，360个学位。 | 2023-2023.11 | 5000 | 前期调研 |  | 5000 |  |  | 教育局
8 | 青田县东景湾幼儿园改建工程 | 瓯南街道 | 用地面积4亩，总建筑面积约2287平方米，规划6个班，180个学前教育学位。 | 2023-2023.11 | 1000 | 前期调研 |  | 1000 |  |  | 教育局
9 | 青田县润嘉幼儿园改建工程 | 瓯南街道 | 用地面积5.1亩，总建筑面积2870平方米，规划9个班，270个学前教育学位。 | 2023-2023.11 | 2000 | 前期调研 |  | 2000 |  |  | 教育局
10 | 青田县中心幼儿园迁建工程 | 旧城1号改造区块 | 总用地面积10亩，总建筑面积6000平方米，规划15个班级，450个学位。 | 2023-2023.11 | 10000 | 前期调研 |  | 10000 |  |  | 国有公司
11 | 青田县芝溪幼儿园新建工程 | 船寮镇 | 办学规模为6个班，总用地面积5亩，总建筑面积2500平方米。 | 2023-2023.11 | 2000 | 前期调研 |  | 2000 |  |  | 国有公司
12 | 青田县温溪镇第二幼儿园新建工程 | 温溪镇 | 新增用地约10亩，总建筑面积8000平方米，办学规模为12个班，360个学位。 | 2023-2024.09 | 7000 | 前期调研 |  | 3000 | 4000 |  | 国有公司
13 | 青田县油竹第二幼儿园新建工程 | 油竹街道 | 总用地15亩，总建筑面积约7000㎡，规划18个班级，540学位，主要建设内容为教学综合楼、门卫室、室外附属设施和相关设备购置。 | 2023-2024.09 | 12000 | 前期调研 |  | 5000 | 7000 |  | 国有公司
14 | 青田县上岸湖山云境幼儿园改建工程 | 上岸湖山云境 | 规划6个幼儿园教学班，180个学位。 | 2024-2024.12 | 2000 | 前期调研 |  |  | 2000 |  | 教育局
15 | 青田县华侨小学新建工程 | 油竹街道 | 总用地面积31亩，总建筑面积1.69万平方米，按完全小学24个教学班，1080名在校生规模建设。建设内容主要有教学楼、综合楼、食堂和风雨操场、保安室、地下室、室外运动场地以及相关室外附属工程建设和相关设备购置。 | 2022-2023.12 | 12000 | 完成桩基施工，正在地下室土方开挖 | 3500 | 8500 |  |  | 油竹小学
16 | 青田县石郭小学新建工程 | 瓯南街道 | 总用地35亩，总建筑面积1.71万平方米，按24个班级，1080个小学学位建设。主要建设内容有教学楼、综合楼、连廊、门卫以及相关室外附属工程建设和设备购置。 | 2022-2025.08 | 17000 | 施工图审查中 | 1500 | 4000 | 7000 | 4500 | 国有公司
17 | 青田县祯埠镇小学改扩建工程 | 祯埠镇 | 规划18班完全小学，新征土地18.3亩，总建筑面积约6000平方米，新建教学综合楼、宿舍楼、室外运动场、门卫室、相关附属工程和设备购置。 | 2023-2025.08 | 3700 | 完成可研和设计方案批复，正在初步设计编制 |  | 1200 | 1500 | 1000 | 国有公司
18 | 青田县东山小学新建工程 | 鹤城街道 | 总用地面积50亩，总建筑面积40000㎡，学校规划36个班级。 | 2023-2026.08 | 30000 | 前期调研 |  | 5000 | 15000 | 10000 | 国有公司
19 | 青田县培智学校迁建工程 | 瓯南街道 | 总用地30亩，总建筑面积1.50万平方米，按15个教学班规模建设。建设内容主要有教学及教学辅助用房、师生食堂、室外运动场以及相关附属工程建设和设备购置等。 | 2022-2025.08 | 16000 | 选址意见办理，初步设计编制 | 1000 | 6000 | 6000 | 3000 | 国有公司
20 | 青田县湖边学校迁建二期工程 | 瓯南街道 | 总用地37.5亩，总建筑面积2.29万平方米，按新增初中18个班规模建设。建设内容主要有宿舍综合楼、教学综合楼、综合楼、门卫、连廊、主席台、室外运动场、以及相关附属工程建设和设备购置。 | 2021-2023.06 | 12000 | 主体结顶，正在内部墙体砌筑 | 7200 | 4000 |  |  | 江南小学
21 | 青田县三溪口中学新建工程 | 三溪口街道 | 总用地93亩，总建筑面积7.10万平方米，按48个班级、1920个学位办学规模建设。建设内容主要有教学综合楼、科技楼、宿舍楼、食堂和风雨操场、边坡治理以及相关室外附属工程建设和设备购置。 | 2022-2025.08 | 49900 | 完成施工图审查，正在边坡工程预算审查 | 3500 | 12000 | 25000 | 9400 | 国有公司
22 | 青田县章旦中学扩建二期工程 | 章旦乡 | 初中部办学规模为30个班，新建学生宿舍、食堂、艺术楼，总建筑面积约14200平方米；小学部女生宿舍楼1500平方米拆建，公厕110平方米改造，增设消防连廊和相关附属设施等。 | 2023-2025.08 | 7800 | 完成可研和设计方案批复，正在初步设计编制 |  | 1800 | 3000 | 3000 | 国有公司
23 | 青田县温溪一中迁建工程 | 温溪镇 | 总用地70亩，总建筑面积为50000平方米，规划36个班级，主要包括教学及教学辅助用房、学生宿舍、师生食堂、风雨操场以及相关附属工程和设备购置等。 | 2023-2025.08 | 30000 | 完成控规编制 |  | 5000 | 15000 | 10000 | 国有公司
24 | 青田县船寮镇中迁建工程 | 船寮镇 | 总用地86亩，总建筑面积60000平方米，规划48个班级，1920个初中学位。 | 2023-2026.08 | 45000 | 前期调研 |  | 8000 | 20000 | 20000 | 国有公司
25 | 青田县职业技术学校产教研实训中心 | 瓯南街道 | 总用地37.47亩，总建筑面积 11253.63 ㎡， 新建体艺馆 、产教研实训中心 、次门卫、地下室 、室外400米运动场、体育看台、以及相关附属工程建设和相关设备购置。 | 2021-2023.06 | 8102 | 主体结构施工 | 6000 | 2000 |  |  | 县职技校
26 | 青田县伯温高中新建工程 | 油竹街道 | 总用地65亩，总建筑面积45000平方米。按高中36个班级，1620个学位规模建设。 | 2022-2023.08 | 20000 | 正在施工图审查 | 2000 | 18000 |  |  | 伯温中学 | 民间投资