青田县农业农村局

青田县财政局

青田县农业农村局 青田县财政局

关于下达2019年扶持低收入农户发展中蜂养殖促增收项目建设计划的通知

各有关单位：

按照县委、县政府《关于加快推动农业产业兴旺的若干意见》（青委〔2019〕1号）和《关于青田县低收入农户增收致富的若干意见》（青政办〔2018〕47号）文件要求，在三溪口街道、贵岙乡、季宅乡、高市乡、舒桥乡等5个乡镇街道发展中蜂养殖促低收入农户增收项目。经研究，决定由你单位实施“青田县2019年扶持低收入农户发展中蜂养殖促增收项目”，项目经公示无异议后，现将项目建设计划下达给你。

项目主要建设内容：在舒桥乡、高市乡、季宅乡、三溪口街道和贵岙乡等5个乡镇街道扶持102户低收入农户发展中蜂养殖 (具体名单见附件)，每户发展5箱，购置养蜂具及配套设备，组织农户开展集中技术培训5期，聘请技术人员进行巡回技术指导。项目总投资32万元，其中省级补助10万元，市级补助5万元，县级补助17万元。

请你单位严格按照项目建设计划，编制实施方案，认真组织实施，并在2019年10月初前完成项目建设，12月15日前完成验收。同时做好项目实施总结，切实发挥项目资金使用绩效。请各相关乡镇积极配合，确保项目顺利完成。

附件：1.青田县2019年发展中蜂养殖促低收入农户增收项目建设计划简表

2.青田县2019年发展中蜂养殖低收入农户名单

青田县农业农村局              青田县财政局

2019年5月5日

附件1：

青田县2019年扶持低收入农户发展中蜂养殖促增收

项目实施简表

| 一 | 项目实施单位 | 青田县林源蜜蜂养殖专业合作社 | 负责人 | 陈华伟 18358853699 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 项目负责单位 | 青田县舒桥乡人民政府 青田县高市乡人民政府 青田县季宅乡人民政府 青田县三溪口街道办事处 青田县贵岙乡人民政府 | 联系人 | 饶勇飞666963 陈剑锋660773 张俊俊612335 林灵燕636286 麻小仲661082 |
| 三 | 项目建设期限 | 2019年4月至2019年6月 | 建设地点 | 舒桥乡、高市乡、季宅乡、三溪口街道、贵岙乡 |
| 四 | 建设规模及主要建设内容 | 带动低收入农户发展中蜂养殖，每户扶持5箱蜜蜂，采用统一供种、统一蜂具、统一技术，帮助低收入农户实现增收。主要建设内容为：方形蜂箱510个，内含蜂种3片，购买养蜂用具，计划投资31.773万元；对低收入开展蜜蜂养殖技术培训5期，同时在项目实施地设立项目推广公示牌，预计费用0.827万元。 |
| 五 | 项目建设分项名称 | 单位 | 规模/数量 | 单价 | 总投资 (万元) | 其中补 助 (万元) | 计划进度安排 |
| (一) | 设备购置 |  |  |  | 31.773 | 31.773 |  |
| 1 | 蜂种 | 箱 | 510 | 450 | 22.95 | 22.95 | 5月底前 |
| 2 | 蜂箱 | 个 | 510 | 150 | 7.65 | 7.65 | 5月底前 |
| 3 | 蜂衣 | 件 | 102 | 70 | 0.714 | 0.714 | 5月底前 |
| 4 | 割蜜刀 | 把 | 102 | 45 | 0.459 | 0.459 | 5月底前 |
| (二) | 技术推广 及其他 |  |  |  | 0.827 | 0.827 |  |
| 1 | 培训等其他 费用 |  |  |  | 0.327 | 0.327 |  |
| 2 | 项目实施 公示牌 | 块 | 5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 今年12月前完成 |
| 合 计 | 32.6万元 |
| 六 | 资金来源说明 | 申请补助 | 省补助10万元，市补助5万元，县补助17.6万元 |
|  |  | 自筹投资 | 0万元 |
| 七 | 新增生产能力和效益分析 | 通过新增5100多箱蜜蜂，每箱收入1000元，农民实现增收50多万元，“甜蜜事业”成为促进精准扶贫、精准脱贫，农民增收的重要产业。 |

附件2：

青田县2019年扶持低收入农户发展中蜂养殖名单

| 序号 | 乡镇 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 居住地 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 舒桥乡 | 邱松青 | 男 | 332522194210035693 | 沙坑村 | 低边 |
| 2 |  | 管水连 | 男 | 332522195206275699 | 根山村 | 低边 |
| 3 |  | 兰松友 | 男 | 332522196711165874 | 蔡坑村 | 低保 |
| 4 |  | 邱国成 | 男 | 332522195704265899 | 蔡坑村 | 低边 |
| 5 |  | 余土成 | 男 | 332522195509155897 | 王岙村 | 低边 |
| 6 |  | 叶根龙 | 男 | 332522196912155891 | 王岙村 | 低边 |
| 7 |  | 杨锡章 | 男 | 332522194802185871 | 大弄底村 | 低边 |
| 8 |  | 叶裕祥 | 男 | 332522194501095872 | 大弄底村 | 低边 |
| 9 |  | 高岩玉 | 男 | 332522194604125878 | 叶店村 | 低边 |
| 10 |  | 蔡绍宗 | 男 | 332522195707045875 | 叶店村 | 低边 |
| 11 |  | 管玉成 | 男 | 332522194403075691 | 古竹村 | 低边 |
| 12 |  | 管春溪 | 男 | 33252219390123569X | 古竹村 | 低边 |
| 13 |  | 管国清 | 男 | 332522196507045699 | 古竹村 | 低边 |
| 14 |  | 王水根 | 男 | 332522195510045871 | 陈山村 | 低保 |
| 15 |  | 郑松茂 | 男 | 332522197211275692 | 罗西村 | 低保 |
| 16 |  | 郑松树根 | 男 | 332522196406105875 | 章杉村 | 低边 |
| 17 |  | 朱永平 | 男 | 332522197308035695 | 交垟村 | 低保 |
| 18 |  | 陈云兴 | 男 | 332522195109135694 | 古竹岙村 | 低边 |
| 19 |  | 马美龙 | 男 | 332522194803115875 | 章巷村 | 低边 |
| 20 |  | 朱根成 | 男 | 33252219470219587X | 叶村村 | 低边 |
| 21 | 高市乡 | 张锡清 | 男 | 332522194701303672 | 水碓基村 | 低边 |
| 22 |  | 张绍青 | 男 | 332522194306173679 | 水碓基村 | 低保 |
| 23 |  | 张汉然 | 男 | 332522195103293675 | 水碓基村 | 低边 |
| 24 |  | 张伯申 | 男 | 332522195303273695 | 水碓基村 | 低边 |
| 25 |  | 张国雄 | 男 | 332522194302073670 | 水碓基村 | 低保 |
| 26 |  | 张海明 | 男 | 332522195706013679 | 水碓基村 | 低收 |
| 27 |  | 张翠妹 | 女 | 33252219570703368X | 水碓基底降 | 低保 |
| 28 |  | 张汉兰 | 女 | 332522195502183684 | 水碓基村 | 低保 |
| 29 |  | 张岳清 | 男 | 332522194907093674 | 水碓基马头降 | 低边 |
| 30 |  | 陈银青 | 男 | 332522195212153671 | 水碓基外降 | 低保 |
| 31 |  | 陈成娟 | 女 | 33252219490711368X | 水碓基外降 | 低边 |
| 32 |  | 项伯青 | 男 | 332522194912023670 | 水碓基外降 | 低边 |
| 33 |  | 张伯和 | 男 | 332522195203283693 | 水碓基外铺 | 低保 |
| 34 |  | 张金松 | 男 | 332522194805163678 | 水碓基外铺 | 低边 |
| 35 |  | 陈廷绍 | 男 | 332522193807193673 | 水碓基外降 | 低保 |
| 36 |  | 张伯廷 | 男 | 332522193807063676 | 水碓基马头降 | 低边 |
| 37 |  | 张焕明 | 男 | 332522194807283673 | 水碓基马头降 | 低边 |
| 38 |  | 张冬花 | 女 | 332522195312123680 | 水碓基马头降 | 低保 |
| 39 |  | 叶正春 | 男 | 33252219630709367X | 水碓基马头降 | 低保 |
| 40 |  | 张樟树 | 男 | 332522195303183673 | 水碓基外铺 | 低边 |
| 41 | 季宅乡 | 王军华 | 男 | 332522195910252773 | 万庄57号 | 低边 |
| 42 |  | 潘大荣 | 男 | 332522197709292772 | 皇山村49号 | 低边 |
| 43 |  | 王根雄 | 男 | 332522196404042778 | 皇山村40号 | 低边 |
| 44 |  | 陈健雄 | 男 | 332522196702092773 | 下庄村茅章52号 | 低保 |
| 45 |  | 陈金生 | 男 | 332522195409212778 | 下庄村64号 | 低边 |
| 46 |  | 陈汉明 | 男 | 332522195309242777 | 下庄村13号 | 低边 |
| 47 |  | 季先东 | 男 | 332522196206092774 | 黄放口村公路12号 | 低边 |
| 48 |  | 陈建丰 | 男 | 332522198001212778 | 季宅村源坑21号 | 低保 |
| 49 |  | 洪云兰 | 男 | 332522194107052778 | 引坑村老鸦窝8号 | 低边 |
| 50 |  | 金松春 | 男 | 332522194103252772 | 杨梅坑3号 | 低保 |
| 51 |  | 吴进典 | 男 | 332522194310022814 | 引坑村杨梅坑1号 | 低边 |
| 52 |  | 王吉兰 | 女 | 332522195110142787 | 黄放口村太清宫28号 | 低保 |
| 53 |  | 季 节 | 男 | 332522199404292770 | 季宅村29号 | 低保 |
| 54 |  | 周伟峰 | 男 | 332522198402052779 | 黄放口村公路16号 | 低保 |
| 55 |  | 叶尧雄 | 男 | 332522195311162776 | 华坦24号 | 低保 |
| 56 |  | 季妹利 | 女 | 332522197912052803 | 黄放口村下坑垅35号 | 低保 |
| 57 |  | 洪志廷 | 男 | 332522194909242776 | 潘山村192号 | 低边 |
| 58 |  | 洪高进 | 男 | 332522195705042777 | 潘山村97号 | 低保 |
| 59 |  | 洪土如 | 男 | 332522195910232772 | 潘山村12号 | 低保 |
| 60 |  | 陈东成 | 男 | 332522195304082794 | 潘山村78号 | 低保 |
| 61 | 三溪口街道 | 吴赞明 | 男 | 332522195307241754 | 吴山村 | 低保 |
| 62 |  | 马少菊 | 女 | 332522196901264400 | 吴山村 | 低保 |
| 63 |  | 项贵亮 | 男 | 332522195603091770 | 吴山村 | 低保 |
| 64 |  | 吴新国 | 男 | 332522196711091756 | 吴山村 | 低边 |
| 65 |  | 吴爱南 | 男 | 332522195303021754 | 吴山村 | 低保 |
| 66 |  | 吴王龙 | 男 | 332522195401011752 | 吴山村 | 低边 |
| 67 |  | 项焕凯 | 男 | 332522197308051791 | 吴山村 | 低保 |
| 68 |  | 叶飞妹 | 女 | 332522195901191761 | 吴山村 | 低边 |
| 69 |  | 叶孟红 | 女 | 332522196410041763 | 吴山村 | 低保 |
| 70 |  | 吴洪顺 | 男 | 332522196610191758 | 吴山村 | 低边 |
| 71 |  | 叶建生 | 男 | 332522197201131759 | 吴山村 | 低保 |
| 72 |  | 项民棋 | 男 | 332522196605081773 | 吴山村 | 低保 |
| 73 |  | 项长年 | 男 | 332522195802151756 | 吴山村 | 低保 |
| 74 |  | 项上民 | 男 | 332522195305081750 | 吴山村 | 低边 |
| 75 |  | 吴梅同 | 男 | 332522195504021750 | 吴山村 | 低保 |
| 76 |  | 吴王南 | 男 | 33252219570110175Ｘ | 吴山村 | 低保 |
| 77 |  | 金 红 | 女 | 332522196102031766 | 吴山村 | 低保 |
| 78 |  | 项祖成 | 男 | 332522195411021751 | 吴山村 | 低边 |
| 79 |  | 徐灵伟 | 男 | 332522198101161752 | 吴山村 | 低保 |
| 80 |  | 黄汉红 | 女 | 332522196207201784 | 吴山村 | 低边 |
| 81 | 贵岙乡 | 张双良 | 男 | 332522198401299171 | 下坑村下坑路８４号 | 低保 |
| 82 |  | 张恩科 | 男 | 332522195009219153 | 下坑村下坑路４９号 | 低边 |
| 83 |  | 张显龙 | 男 | 332522194508269150 | 下坑村下坑路９号 | 低边 |
| 84 |  | 赵竹英 | 女 | 332522195109099144 | 下坑村下坑路１１６号 | 低保 |
| 85 |  | 林学仕 | 男 | 332522194107279155 | 金昌罗村金竹坑23号 | 低边 |
| 86 |  | 林珍有 | 男 | 332522194410059155 | 金昌罗村上圳头50号 | 低边 |
| 87 |  | 林定康 | 男 | 332522193902239158 | 金昌罗村上圳头40号 | 低边 |
| 88 |  | 林 丰 | 男 | 332522197907189151 | 金昌罗村金竹坑13号 | 低保 |
| 89 |  | 金美光 | 男 | 332522195409069334 | 大双坑村大双坑路74号 | 低边 |
| 90 |  | 林玉香 | 女 | 332522194710019147 | 洪岩头村 | 低保 |
| 91 |  | 季永标 | 男 | 332522196312229172 | 卓山村卓山路77号 | 低边 |
| 92 |  | 季苏银 | 男 | 332522196903229158 | 卓山村卓山路87号 | 低保 |
| 93 |  | 孙承松 | 男 | 332522195312159333 | 东山村 | 低边 |
| 94 |  | 孙永生 | 男 | 332522194402029159 | 东山村 | 低边 |
| 95 |  | 金建利 | 男 | 332522197708069157 | 东山村 | 低保 |
| 96 |  | 季成宗 | 男 | 33252219381128915X | 小双坑村 | 低边 |
| 97 |  | 贺洪强 | 男 | 332522194112299337 | 呈山村19号 | 低边 |
| 98 |  | 贺洪义 | 男 | 332522195012109158 | 呈山村10号 | 低保 |
| 99 |  | 贺名山 | 男 | 332522194808239332 | 呈山村呈山路48号 | 低边 |
| 100 |  | 贺名贤 | 男 | 332522194902289336 | 呈山村呈山路60号 | 低边 |
| 101 |  | 徐显美 | 男 | 332522193006039158 | 贵岙村泉坑路24号 | 低边 |
| 102 |  | 周同弟 | 男 | 332522194911059153 | 贵岙村泉坑路8号 | 低边 |

抄送：县府办。

青田县农业农村局办公室              2019年5月5日印发

# Text boxes

青农〔2019〕43号

文件